附件

第二轮中央生态环境保护督察

第57项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第57项整改任务：包头市城区排水管网老化破损雨污混错接问题突出,截至目前,2631公里的市政排水管网仅完成排查检测886公里。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 包头市人民政府 |
| 整改目标 | 完成建成区1745公里市政排水管网排查检测和整改。 |
| 整改措施 | 完成市政管网排查检测,并建立问题台账,对发现的排水管网老化破损以及混接错接问题及时整改到位。其中，2022年12月底前,完成昆区、青山区、东河区、九原区、稀土高新区剩余约810公里市政排水主管网的智能探测,2023年6月底前,完成昆区、青山区、东河区、九原区、稀土高新区约720公里排水二次管网智能探测,以及石拐区133公里、白云区82公里排水主管网及二次管网智能探测。 |
| 完成情况 | - 一、包头市雨污管网职能探测及修复工程已于2022年12月26日全部完成，共探测昆区、青山区、九原区、东河区、稀土高新区市政主管网2397公里，排查雨污管网点位107273处，发现混接点806处，已全部整改完成。昆区、青山区、九原区、东河区、稀土高新区完成二次管网智能探测及整改任务1323公里。石拐区完成排水主管网及二次探测、整改133公里；白云区完成排水主管网及二次管网探测、整改82公里。 二、昆区、青山区、九原区、东河区、稀土高新区、石拐区、白云区均已完成已探测管网中发现的排水管网混接错接问题整改，将探测成果和整改完成情况汇总上报，并形成台账备查。 |