鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目竣工验收 鉴 定 书 鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目项目竣工验收委员会 二〇二三年五月 前 言 依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利信息化项目验收规范》（SL 588-2013）等有关规定，2023年2月16日至18日，内蒙古自治区水利厅组织召开了鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目竣工验收会议。验收委员会由内蒙古自治区水利厅、鄂尔多斯市水利局、鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心、运行管理等单位代表及有关专家组成。项目法人、设计、监理、施工等工程参建单位的代表参加了工程竣工验收会议。验收委员会听取了项目法人、设计、施工、监理、质量监督、运行管理等单位的工作报告，现场检查了工程完成情况，对工程建设和运行情况进行了认真的检查，查阅了有关工程档案资料，讨论形成了《鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目竣工验收鉴定书》。 - 工程设计和完成情况 （一）工程名称及位置 工程名称：鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目。 工程位置：鄂尔多斯市南岸灌区杭锦灌域、达拉特旗灌域。 （二）工程主要任务和作用 通过鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统建设，建立一个以信息采集系统为基础，以高速安全可靠的计算机网络为传输媒介，以3S技术、数据库技术和决策支持系统为核心的现代化灌区管理系统，为灌区水资源的优化配置、高效利用、水权转换服务，实现对灌区信息采集的自动化、信息管理的规范化、决策的智能化，大大提高信息采集和加工的准确性以及传输的时效性，做出及时、准确的反馈和预测，为各级灌区管理部门提供科学的决策支持，提升鄂尔多斯市南岸灌区管理水平。 （三）工程设计主要内容 1．工程立项、设计批复文件 2009年8月7日，水利部黄河水利委员会以“黄水调﹝2009﹞46号”文件批准了《鄂尔多斯市引黄灌区水权转换暨现代农业高效节水工程规划》。 2009年10月19日，水利部黄河水利委员会以“黄水调﹝2009﹞65号”文件批准了《鄂尔多斯市引黄灌区水权转换暨现代农业高效节水工程可行性研究报告》。 2011年4月14日，内蒙古自治区水利厅以“内水农〔2011〕56号”批准了鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统初步设计报告，批复工程投资5975.62万元。 2018年3月7日，内蒙古自治区水利厅以“内水农〔2018〕18号”文件批准了鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统变更设计报告，核准变更后工程总投资8769.76万元。 2.设计标准 在南岸灌区范围内建立引水、退水、地下水位、土壤墒情等各类信息的监测站网，对各监测站配备相应的监测设备；对重要的干、支渠引水口、退水口、灌排泵站配备远程闸站监控设施；建设安全可靠的信息传输系统、稳定安全的数据存储系统、具有决策支持功能的管理决策支持系统等。实现对灌区引（退）水、气象、土壤墒情等信息的采集、存储和管理，对灌区基本情况以及灌区内涉水工程建设、分布、运行、状态等现状信息的存储和管理。实现对灌区信息采集的自动化、信息管理的规范化、决策的智能化，提高信息采集和加工的准确性以及传输的时效性，提高灌区的管理水平。 3．工程建设内容及建设工期 建设内容 （1）信息采集系统：建设闸群监控站25处，泵站监控站20处，渠道水量监测站221处，泵站水量监测站5处，高效节灌自动化控制系统3处，土壤墒情监测站54处，地下水位监测站64处。 （2）信息传输系统： 租用50M共用公网专线4条，租用20M公网专线5条，租用20M数字电路58条，租用100M互联网宽带10条，租用GPRS/3G/4G无线通信线路269处。建设无线宽带试点工程，建设一个中心站和20个现地站。 （3）数据存储与管理系统：建设灌区基础信息数据库、灌区气象数据库、灌区地下水数据库、灌区土壤墒情数据库、灌区监测监控数据库、灌区社会经济数据、灌区空间数据库、视频数据库、灌区水量分配方案数据库、灌区空间数据库、系统辅助数据库、文档数据库、日志数据库共13套数据库，并开发数据库管理系统。 （4）应用服务平台与系统：开发数据共享服务、业务处理服务、系统用户管理与认证服务软件1套，购买地理信息服务器版本1套、桌面版1套。开发灌区综合监视与信息服务系统1套、信息接收与处理系统1套、水量调度系统1套、远程监控系统1套、组态软件4套。 （5）大数据中心申请的资源：数据服务器1台，应用服务器5台，网络宽带不低于50M。 （6）各级管理中心环境建设： 鄂尔多斯市水务局中心配置小间距LED系统1套，UPS 1台，操作工作站1台；杭锦旗水务局中心配置操作工作站1台，98寸液晶1台，投影仪1台，会议扩声器2套；达拉特旗水务局中心配置操作站1台；杭锦旗黄河灌溉管理局中心配置 DLP大屏幕系统2套，模拟屏系统1套，投影仪1套，视频会商终端终端1套，会议扩声系统1套，70寸液晶屏2台，10P柜式空调1台，5P柜式空调1台，UPS 1套，监控服务器2台，视频服务器1台，硬盘录像机1台，操作工作站5台； 黄河南岸灌域管理局配置UPS1台，操作工作站1台；昭君展旦、树林召1、树林召2灌域管理中心分别配置 DLP大屏幕系统1套，2P空调1台，UPS 1台，监控服务器2台，视屏服务器1台，硬盘录像机1台，操作工作站2台；中和恩格、王百吉格灌域监控中心分别配置2P空调1台，操作工作站1台；昌汉白、牧业灌域监控中心分别配置2P空调1台，操作工作站1台，会议扩音系统（组合音响）1套，视频会商终端1套，70寸液晶屏1台；巴拉亥、建设、独贵塔拉灌域监控中心分别配置2P空调1台，操作工作站2台，会议扩音系统（组合音响）1套，视频会商终端1套，70寸液晶屏1台。 各级管理中心配备必要的办公用具。 （7）系统集成：信息采集系统集成、信息传输系统集成、计算机系统集成、数据存储与管理系统集成。与已建成的农业水价综合改革信息化系统集成、水资源监控系统数据集成。 建设工期：工程于2018年1月开工建设，2019年11月工程全部完工。 4．工程投资及投资来源 工程批复总投资8769.79万元，其中工程费用7632.10万元，工程建设其他费882.23万元，预备费255.43万元。资金来源为鄂尔多斯市水权转让二期项目资金。 （四）工程建设有关单位 项目法人：鄂尔多斯市南岸灌区水权转换节水改造工程建设管理处 监理单位：内蒙古同洲工程咨询有限责任公司 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 北京中百信信息技术股份有限公司 设计单位：黄河勘测规划设计有限公司 施工单位：内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 纪瑞尔技术股份有限公司 中水三立数据技术股份有限公司 亿水泰科（北京）信息技术有限公司 深圳市宏电技术股份有限公司 内蒙古网讯信息工程有限公司 质量监督单位：鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心 （五）工程施工过程 1．主要工程开工、完工日期 项目开工日期为2018年1月20日，2019年11月20日完工。 主要工程开完工日期 序号; 名 称; 开工时间; 完工时间. 1; 闸房建设、金属结构改造、动力电源改造; 2018年4月2日; 2018年10月25日. 2; 外部信息集成、应用系统; 2018年3月14日; 2018年4月18日. 3; 地下水位监测、滴灌系统改造、视频监控系统、土壤墒情检测; 2018年3月26日; 2018年10月28日. 4; 监控中心; 2018年1月20日; 2018年2月28日. 5; 外部信息集成、应用系统; 2018年3月14日; 2019年11月20日. 6; 通信系统、网络系统; 2018年4月2日; 2018年10月25日. 2．重大设计变更 2018年3月7日，内蒙古自治区水利厅以“内水农〔2018〕18号”《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统变更设计报告的批复》文件，核准变更后工程总投资8769.76万元。 （六）工程完成情况和完成的主要工程量 本项目批复核准投资8769.76万元，在实施过程中有部分建设内容已由其他项目实施完成。并且通过施工招标压减了一部分工程资金，本项目统筹使用结余等资金已全部完成剩余的批复建设内容，具体为： 1.信息采集系统 建设闸群监控站25处，泵站监控站18处，渠道水量监测站185处，泵站水量监测站6处，高效节灌自动化控制系统3处，建设土壤墒情监测站54处，地下水位监测站64处。 2.信息传输系统 （1）通信系统 租用50M共用公网专线5条，租用20M公网专线5条，租用20M数字电路58条，租用100M互联网宽带10条，租用GPRS/3G/4G无线通信线路248处。 （2）网络系统 建设和完善了杭锦旗水利局、达拉特旗水利局、杭锦旗黄河灌溉管理局、达拉特旗黄河南岸灌域管理局以及灌域与市水利局之间的广域连接；建设了需要监测监控的现地节制闸闸群和泵站的局域网络以及与灌域管理机构的网络连接；划分控制专网和业务网，保证系统安全，根据网络层次和规模的不同，配置相应的网络安全设备和网络管理系统。共配置路由器14台、交换机19台、现地工业交换机54台、防火墙4台、时钟同步服务器1台、统一管网平台1套、防病毒软件1套。 3.数据存储与管理系统 建设灌区基础信息数据库、灌区气象数据库、灌区地下水数据库、灌区土壤墒情数据库、灌区监测监控数据库、灌区社会经济数据、灌区空间数据库、视频数据库、灌区水量分配方案数据库、灌区水费征收数据库、系统辅助数据库、文档数据库、日志数据库、飞行数据库共14套数据库，并开发数据库管理系统。 4.应用服务平台与系统 开发数据共享服务、业务处理服务、系统用户管理与认证服务软件1套，购买地理信息服务器版本1套、桌面版1套。开发灌区综合监视与信息服务系统1套、信息接收与处理系统1套、水量调度系统1套、远程监控系统1套、组态软件3套、站点维护系统1套。 5.大数据中心申请的资源 在鄂尔多斯市大数据中心申请配置了数据服务器1台，应用服务器5台，网络宽带100M。 6.各级管理中心建设 鄂尔多斯市水务局中心配置UPS 1台，操作工作站3台，会议扩声系统1套，5P柜式空调1台，70寸液晶屏1台，60寸液晶屏4台；杭锦旗水务局中心配置操作工作站1台，98寸液晶1台，投影仪1台，会议扩声器2套；达拉特旗水务局中心配置操作站1台，DLP大屏幕系统1套，会议扩声系统1套，5P柜式空调1台，2P柜式空调1台；杭锦旗黄河灌溉管理局中心配置DLP大屏幕显示系统1套，模拟屏系统1套，投影仪1套，视频会商终端终端1套，会议扩声系统1套，70寸液晶屏1台，10P柜式空调1台，5P柜式空调1台，UPS 1套，监控服务器2台，视频服务器1台，硬盘录像机1台，操作工作站5台；达拉特旗黄河南岸灌域管理局中心配置操作工作站1台；昭君、树林召1、树林召2灌域管理中心分别配置2P空调1台，UPS 1台，监控服务器2台，视屏服务器1台，硬盘录像机1台，操作工作站2台；昭君灌域管理中心配置 DLP大屏幕系统1套，树林召1、树林召2灌域管理中心分别配置32寸液晶屏1台。昌汉白、牧业灌域监控中心分别配置操作工作站2台，会议扩音系统1套，视频会商终端1套，70寸液晶屏1台；巴拉亥、建设、独贵塔拉灌域监控中心分别配置2P空调1台，操作工作站2台，会议扩音系统（组合音响）1套，视频会商终端1套，70寸液晶屏1台。 各级管理中心配备必要的办公用具。 7.系统集成 完成了信息采集系统集成、信息传输系统集成、计算机系统集成、数据存储与管理系统集成，与已建成的农业水价综合改革信息化系统集成、水资源监控系统数据集成。 主要建设内容完成情况对比表 序号; 项目; 单位; 批复工程情况; 完成工程情况; 增减情况. 一; 信息采集系统. 1; 闸群监控; 处; 25; 25. 2; 泵站监控; 处; 20; 18; -2. 3; 渠道水量监测; 处; 221; 185; -36. 4; 泵站水量监测; 处; 5; 6; 1. 5; 高效节灌自动化控制; 处; 3; 3. 6; 土壤墒情监测站; 处; 54; 54. 7; 地下水位监测; 处; 64; 64. 二; 信息传输系统. 1; 通信系统; 项; 1; 1. 2; 网络系统; 项; 1; 1. 三; 数据存储与管理系统. 1; 灌区基础信息数据库; 套; 1; 1. 2; 灌区气象数据库; 套; 1; 1. 3; 灌区地下水数据库; 套; 1; 1. 4; 灌区土壤墒情数据库; 套; 1; 1. 5; 灌区监测监控数据库; 套; 1; 1. 6; 灌区社会经济数据; 套; 1; 1. 7; 灌区空间数据库; 套; 1; 1. 8; 灌区水量分配方案数据库; 套; 1; 1. 9; 灌区水费征收数据库; 套; 1; 1. 10; 系统辅助数据库; 套; 1; 1. 11; 文档数据库; 套; 1; 1. 12; 日志数据库; 套; 1; 1. 13; 数据库管理系统; 套; 1; 1. 14; 飞行数据库; 套; 1; 1. 四; 应用服务平台. 1; 数据共享服务软件; 套; 1; 1. 2; 业务处理服务软件; 套; 1; 1. 3; 用户管理与认证软件; 套; 1; 1. 4; 地理信息系统服务软件（服务器端）; 套; 1; 1. 5; 地理信息系统服务软件（桌面端）; 套; 1; 1. 五; 应用系统. 1; 灌区综合监视与信息服务; 套; 1; 1. 2; 灌区信息接收与处理; 套; 1; 1. 3; 灌区水量调度系统; 套; 1; -1. 4; 远程监控系统; 套; 1; 1. 5; 组态软件; 套; 4; 3; -1. 6; 站点维护系统; 套; 1; 1. 六; 大数据中心申请的资源. 1; 数据服务器; 台; 1; 1. 2; 应用服务器; 台; 5; 5. 七; 管理中心建设. 1; 鄂尔多斯市水务局中心; 处; 1; 1. 2; 杭锦旗水务局中心; 处; 1; 1. 3; 达拉特旗水务局中心; 处; 1; 1. 4; 杭锦旗黄河灌溉管理局中心; 处; 1; 1. 5; 达旗黄河南岸灌域管理局中心; 处; 1; 1. 6; 昭君展旦、树林召1、树林召2灌域管理中心; 处; 3; 3. 7; 中和恩格、王白吉格灌域管理中心; 处; 2; 0; -2. 8; 昌汉白、牧业灌域监控中心; 处; 2; 2. 9; 巴拉亥、建设、独贵塔拉灌域监控中心; 处; 2; 2. 八; 系统集成. 1; 信息采集系统集成; 套; 1; 1. 2; 信息传输系统集成; 套; 1; 1. 3; 计算机系统集成; 套; 1; 1. 4; 数据存储与管理系统集成; 套; 1; 1. 5; 农业水价综合改革信息化系统集成; 套; 1; 1. 6; 水资源监控系统数据集成; 套; 1; 1. （七） 征地补偿及移民安置 无 （八）水土保持设施 无 （九）环境保护工程 无 二、工程验收及鉴定情况 工程完工后，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）的有关规定，2020年9月18日，在项目法人主持下对本项目单位工程进行了验收，由质量监督、设计、监理、施工等单位的技术负责人参加对单位工程进行了外观质量评定，由黄河南岸鄂尔多斯市灌区管理局主持对6个单位工程分别进行了验收。参加单位工程验收的单位有：鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心、杭锦旗水利局、达拉特旗水利局、杭锦旗黄河灌排服务中心、达拉特旗水利事业发展中心、设计、施工、软件开发、监理单位。 质量监督单位对单位工程质量的核定意见，6个单位工程质量全部合格，同意验收，且交付管理单位投入使用。 三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况 无 四、工程质量 （一）工程质量监督 该项目由鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心负责监督，鄂尔多斯市水利工程建设质量与安全监督服务中心成立了现场质量监督组，定期或不定期到工程现场监督检查，对发现的问题及时提出整改意见或建议。 （二）工程项目划分 鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目共划分为6个单位工程，21个分部工程，836个单元工程。 （三）工程质量评定 该项目共划分6个单位工程、21个分部工程、836个单元工程。单位工程全部合格，分部工程全部合格，且质量检验资料齐全。综合评定该项目工程质量等级为合格。 五、概算执行情况 （一）投资计划下达及资金到位情况 2011年4月14日，内蒙古自治区水利厅以“内水农〔2011〕56号”《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统初步设计报告的批复》，核准工程投资5975.62万元。 2018年3月7日，内蒙古自治区水利厅以“内水农〔2018〕18号”《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统变更设计报告的批复》文件，核准变更后工程总投资8769.76万元，实际到位资金5285.13万元。 - 投资完成及交付资产 1.投资完成情况 实际完成投资5285.13万元，其中建安工程投资615.87万元，设备投资（包括软件开发）3883.13万元，待摊投资786.13万元。所形成的工程实体及其它固定资产待竣工验收完成后，项目法人与运行管理单位完成工程移交手续。 （三）征地补偿和移民安置资金 无 （四）竣工财务决算报告编制 项目完工后，按照国家《水利基本建设工程竣工财务决算编制规程》（SL19-2014）的要求，项目法人及时编制了《鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目》竣工财务决算报告，决算投资5285.13万元。 （五）审计 工程完工后，项目法人委托内蒙古东审会计师事务所有限公司进行了竣工决算财务审计，并以“内东审核发〔2022〕第050号”出具了审计报告，审核确认完成投资5285.13万元。 审计结论为：鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目竣工财务决算报表按照《基本建设财务规则》《基本建设项目建设成本管理规定》《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》的相关规定要求编制，真实、完整地反映了该项目资金来源和支出以及交付使用资产情况。 六、工程运行管理情况 （一）管理机构、人员和经费情况 本工程运行管理机构为杭锦旗黄河灌排服务中心、达拉特旗水利事业发展中心，杭锦旗黄河灌排服务中心属自收自支单位，中心下设5个管理段管理,每个段均设财务组、水费回收组、工程建设组、工程维修组，机构齐全，责任到人。达拉特灌域由达拉特旗水利事业发展中心管理，管理局为全额事业单位，人员工作经费由旗财政负责。 （二）工程移交 工程建成通过单位工程验收后，建设单位与运行管理单位签订了试运行移交手续，将工程移交运行管理单位进行试运行，目前工程运行状况良好。 七、工程初期运行及效益 （一）初期运行管理 工程投入试运行后，运行管理单位认真负责，严格按照相关规程进行操作，工程管理有序，初期运行正常，达到了设计目标。 （二）初期运行效益 工程投入运行以来，信息采集与监控系统、信息传输系统、数据存储与管理系统、应用服务、应用系统、各级管理中心环境及系统集成等均运行良好，实现了灌区各节制闸、退水闸、分水闸和排水泵站的远程监控，实现了灌区墒情、气象、地下水信息的全面采集，实现了灌区干、支渠用水自动计量，为灌区水资源节约集约利用打下了坚实基础，为灌区合理配置水资源提供了支撑。 八、意见和建议 一是加强信息化项目运行维护工作，确保工程良性运行，实现工程效益。 二是落实工程运行维护经费，以便及时进行维修养护工作，确保工程安全良性运行； 三是加强培训，提高相关工作人员灌区信息化专业素质和技术水平，组织管理人员去先进的信息化灌区参观学习管理经验和运营模式。 九、验收结论 竣工验收委员会通过察看工程现场，查阅工程档案资料，认真听取项目法人、施工、监理、勘测、设计、质量监督、运行管理等单位的工作汇报后认为：鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目已按照批复内容完成，工程质量合格，财务管理规范，投资控制合理，竣工决算已通过审计，工程初期运行正常，已发挥效益。 竣工验收委员会同意鄂尔多斯市南岸灌区信息化系统项目通过竣工验收。

十、验收委员会委员和被验收单位代表签字表