## 审定表
清水河县范四窑小流域红庙骨干坝除险加固工程设计变更概算审定表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 初步设计批复概算 |  |  | 设计变更概算 |  |  | 增减(+、-)
|  |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量 | 投资（元）
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 949680.1469 |  |  | 954964.667 |  | 5284.5201
一 | 大坝工程 |  |  |  | 66280.37 |  |  | 66280.37 |  | 0
(一) | 坝脚 |  |  |  | 15542.8 |  |  | 15542.8
| 大坝冲沟整治土方开挖 | m3 | 240 | 3.43 | 823.2 | 240 | 3.43 | 823.2 | 0 | 0
| 大坝冲沟整治土方回填 | m3 | 980 | 15.02 | 14719.6 | 980 | 15.02 | 14719.6 | 0 | 0
(二) | 坝坡排水 |  |  |  | 50737.57 |  |  | 50737.57 | 0 | 0
| 土方开挖（就近） | m3 | 323.95 | 5.56 | 1801.16 | 323.95 | 5.56 | 1801.16 | 0 | 0
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 | 170.5 | 14.3 | 2438.15 | 170.5 | 14.3 | 2438.15 | 0 | 0
| C25F200W4混凝土排水沟 | m3 | 79.05 | 577.47 | 45649 | 79.05 | 577.47 | 45649 | 0 | 0
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m3 | 15.56 | 54.58 | 849.26 | 15.56 | 54.58 | 849.26 | 0 | 0
二 | 溢洪道工程 |  |  |  | 883399.7769 |  |  | 888684.297 |  | 5284.5201
(一) | 引水渠（由原设计桩号Y0+000-Y0+029变更为桩号Y0+000-Y0+039） |  |  |  | 55730.6766 |  |  | 28523.8915 |  | -27206.7851
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 4587.05 | 9.4 | 43118.27 | 1665.98 | 9.4 | 15660.212 | -2921.07 | -27458.058
| 土方开挖（就近堆放） | m3 | 515.66 | 4.66 | 2402.9756 | 135.4 | 4.66 | 630.964 | -380.26 | -1772.0116
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 |  |  |  | 117.74 | 14.3 | 1683.682 | 117.74 | 1683.682
| 铅丝石笼护坡及护底 | m3 | 57.02 | 179.05 | 10209.431 | 50.07 | 179.05 | 8965.0335 | -6.95 | -1244.3975
| 土工布铺设（350g/m2) | m2 |  |  |  | 176 | 9 | 1584 | 176 | 1584
(二) | 渐变段（由原设计桩号Y0+029-Y0+035变更为桩号Y0+039-Y0+047） |  |  |  | 138713.6089 |  |  | 32749.5411 |  | -105964.0678
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 2847.58 | 9.4 | 26767.252 | 1320.7 | 9.4 | 12414.58 | -1526.88 | -14352.672
| 土方开挖（就近堆放） | m3 | 163.47 | 4.66 | 761.7702 | 38.95 | 4.66 | 181.507 | -124.52 | -580.2632
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 | 138.53 | 14.3 | 1980.979 | 33.87 | 14.3 | 484.341 | -104.66 | -1496.638
| M10浆砌石墙 | m3 |  |  |  | 61.156 | 247.81 | 15155.0684 | 61.156 | 15155.0684
| C15混凝土垫层 | m3 | 10.81 | 518.37 | 5603.5797 | 0 | 518.37 | 0 | -10.81 | -5603.5797
| C25F200W4钢筋混凝土底板（30cm厚） | m3 | 12.92 | 560.67 | 7243.8564 | 0 | 560.67 | 0 | -12.92 | -7243.8564
| C25F200W4混凝土挡墙 | m3 | 148 | 560.58 | 82965.84 | 0 |  |  | -148 | -82965.84
| C25F200W4钢筋混凝土挡墙 | m3 |  |  |  | 0 | 560.58 | 0 | 0 | 0
| C25F200W4混凝土齿墙 | m3 | 3.6 | 560.58 | 2018.088 |  |  |  |  | -2018.088
| C25F200W4钢筋混凝土齿墙 | m3 |  |  |  | 0 | 560.58 | 0 | -3.6 | 0
| 651型橡胶止水带 | m | 39.6 | 117.38 | 4648.248 | 28.4 | 117.38 | 3333.592 | -11.2 | -1314.656
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 21.32 | 54.58 | 1163.6456 | 14.7 | 54.58 | 802.326 | -6.62 | -361.3196
| 双组份聚硫密封胶填缝 | m3 | 0.04 | 22242.75 | 889.71 | 0.017 | 22242.75 | 378.1268 | -0.023 | -511.5833
| 钢筋制安 | t | 0.78 | 5988 | 4670.64 | 0 | 5988 | 0 | -0.78 | -4670.64
(三) | 溢流堰（由原设计桩号Y0+035-Y0+049变更为桩号Y0+047-Y0+059） |  |  |  | 132814.5029 |  |  | 186547.5984 |  | 53733.0955
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 1442 | 9.4 | 13554.8 | 558.47 | 9.4 | 5249.618 | -883.53 | -8305.182
| 土方开挖（就近堆放） | m3 |  | 4.66 | 0 | 291.81 | 4.66 | 1359.8346 | 291.81 | 1359.8346
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 |  | 14.3 | 0 | 247.3 | 14.3 | 3536.39 | 247.3 | 3536.39
| 粘土回填夯实（外购） | m3 | 276.5 | 69.99 | 19352.235 | 246.1 | 69.99 | 17224.539 | -30.4 | -2127.696
| C15混凝土垫层 | m3 | 9.23 | 518.37 | 4784.5551 | 7.92 | 518.37 | 4105.4904 | -1.31 | -679.0647
| C25F200W4钢筋混凝土底板 | m3 | 57.04 | 536.06 | 30576.8624 | 0 |  | 0 | -57.04 | -30576.8624
| C25F200W4钢筋混凝土挡墙 | m3 | 36.12 | 575.25 | 20778.03 | 0 |  | 0 | -36.12 | -20778.03
| C25F200W4钢筋混凝土箱涵 | m3 |  |  | 0 | 127.2 | 575.25 | 73171.8 | 127.2 | 73171.8
| C25F200W4混凝土刺墙 | m3 | 7.55 | 575.25 | 4343.1375 | 19.33 | 575.25 | 11119.5825 | 11.78 | 6776.445
| 651型橡胶止水带 | m | 32.3 | 117.38 | 3791.374 | 13.8 | 117.38 | 1619.844 | -18.5 | -2171.53
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 27.36 | 54.58 | 1493.3088 | 4.02 | 54.58 | 219.4116 | -23.34 | -1273.8972
| 双组份聚硫密封胶填缝 | m3 | 0.03 | 22242.67 | 667.2801 | 0.00828 | 22242.55 | 184.1683 | -0.02172 | -483.1118
| 钢筋制安 | t | 5.59 | 5988 | 33472.92 | 9.12 | 5988 | 54610.56 | 3.53 | 21137.64
| 混凝土道路拆除 | m3 |  |  |  | 16 | 76.54 | 1224.64 | 16 | 1224.64
| 弃渣运输（运至弃渣场） | m3 |  |  |  | 16 | 23.42 | 374.72 | 16 | 374.72
| 道路碎石垫层 | m3 |  |  |  | 20 | 131.7 | 2634 | 20 | 2634
| C25混凝土道路恢复(厚20cm) | m2 |  |  |  | 100 | 97.13 | 9713 | 100 | 9713
| 限载标示牌 | 个 |  |  |  | 1 | 200 | 200 | 1 | 200
(四) | 泄槽段（由原设计桩号Y0+049-Y0+084变更为桩号Y0+059-Y0+145.5） |  |  |  | 244252.1333 |  |  | 444027.7685 |  | 199775.6352
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 3714.44 | 9.4 | 34915.736 | 8839.44 | 9.4 | 83090.736 | 5125 | 48175
| 土方开挖（就近堆放） | m3 | 237.06 | 4.66 | 1104.6996 | 313.56 | 4.66 | 1461.1896 | 76.5 | 356.49
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 | 140.63 | 14.3 | 2011.009 | 199.3 | 14.3 | 2849.99 | 58.67 | 838.981
| 土方回填(机械夯实） | m3 | 60.27 | 5.94 | 358.0038 | 66.43 | 5.94 | 394.5942 | 6.16 | 36.5904
| C15混凝土垫层 | m3 | 25.85 | 518.37 | 13399.8645 | 45.7222 | 518.37 | 23701.0168 | 19.8722 | 10301.1523
| C25F200W4钢筋混凝土底板 | m3 | 134.53 | 536.06 | 72116.1518 | 179.767 | 536.06 | 96365.898 | 45.237 | 24249.7462
| C25F200W4钢筋混凝土挡墙 | m3 | 65.08 | 575.25 | 37437.27 | 113.373 | 575.25 | 65217.8183 | 48.293 | 27780.5483
| 651型橡胶止水带 | m | 63.08 | 117.38 | 7404.3304 | 86.6 | 117.38 | 10165.108 | 23.52 | 2760.7776
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 44.6 | 54.58 | 2434.268 | 30.17 | 54.58 | 1646.6786 | -14.43 | -787.5894
| 双组份聚硫密封胶填缝 | m3 | 0.06 | 22242.67 | 1334.5602 | 0.05196 | 22242.69 | 1155.7302 | -0.00804 | -178.83
| 钢筋制安 | t | 11.98 | 5988 | 71736.24 | 26.3826 | 5988 | 157979.0088 | 14.4026 | 86242.7688
(五) | 消力池（由原设计桩号Y0+084-Y0+097.5变更为桩号Y0+145.5-Y0+171） |  |  |  | 123214.0523 |  |  | 142979.3883 |  | 19765.336
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 2549.04 | 9.4 | 23960.976 | 2050.95 | 9.4 | 19278.93 | -498.09 | -4682.046
| 土方开挖（就近堆放） | m3 | 162.01 | 4.66 | 754.9666 | 482.0536 | 4.66 | 2246.3698 | 320.0436 | 1491.4032
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 | 96.11 | 14.3 | 1374.373 | 122.556 | 14.3 | 1752.5508 | 26.446 | 378.1778
| 土方回填(机械夯实） | m3 | 41.19 | 5.94 | 244.6686 | 285.964 | 5.94 | 1698.6262 | 244.774 | 1453.9576
| C25F200W4钢筋混凝土挡墙 | m3 | 46.55 | 575.25 | 26777.8875 | 47.229 | 575.25 | 27168.4823 | 0.679 | 390.5948
| C25F200W4钢筋混凝土底板 | m3 | 52.29 | 536.06 | 28030.5774 | 68.4 | 536.06 | 36666.504 | 16.11 | 8635.9266
| 铺设碎石反滤层（10cm厚） | m3 | 9.05 | 131.7 | 1191.885 | 5.44 | 131.7 | 716.448 | -3.61 | -475.437
| 铺设粗砂反滤层（10cm厚） | m3 | 9.05 | 159.22 | 1440.941 | 5.44 | 159.22 | 866.1568 | -3.61 | -574.7842
| 铺设砾石反滤层（10cm厚） | m3 | 9.05 | 131.7 | 1191.885 | 5.44 | 131.7 | 716.448 | -3.61 | -475.437
| φ75排水管 | m | 16 | 21.35 | 341.6 | 17.5 | 21.35 | 373.625 | 1.5 | 32.025
| 651型橡胶止水带 | m | 14.1 | 117.38 | 1655.058 | 11.5 | 117.38 | 1349.87 | -2.6 | -305.188
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 9.49 | 54.58 | 517.9642 | 6.87 | 54.58 | 374.9646 | -2.62 | -142.9996
| 双组份聚硫密封胶填缝 | m3 | 0.01 | 22243 | 222.43 | 0.0115 | 22242.61 | 255.79 | 0.0015 | 33.36
| 钢筋制安 | t | 5.93 | 5988 | 35508.84 | 6.9378 | 5988 | 41543.5464 | 1.0078 | 6034.7064
| 铅丝石笼护坡及护底 | m3 |  |  |  | 38.13 | 179.05 | 6827.1765 | 38.13 | 6827.1765
| 土工布铺设（350g/m2) | m2 |  |  |  | 127.1 | 9 | 1143.9 | 127.1 | 1143.9
(六) | 尾渠（桩号Y0+97.5-Y0+191.8）变更取消 |  |  |  | 57987.205 |  |  | 0 |  | -57987.205
| 土方开挖（运至弃土场，平均运距0.5km） | m3 | 5511.7 | 9.4 | 51809.98 |  |  | 0 | -5511.7 | -51809.98
| 铅丝石笼护坡及护底 | m3 | 34.5 | 179.05 | 6177.225 |  |  | 0 | -34.5 | -6177.225
(七) | 交通桥（桩号Y0+037-Y0+042）变更取消 |  |  |  | 130687.5979 |  |  | 0 | 0 | -130687.5979
| C15混凝土垫层 | m3 | 3.2 | 518.37 | 1658.784 |  |  | 0 | -3.2 | -1658.784
| C25F200W4混凝土桥台 | m3 | 87.15 | 560.58 | 48854.547 |  |  | 0 | -87.15 | -48854.547
| C30F200W4钢筋混凝土现浇桥面板 | m3 | 19.77 | 675.53 | 13355.2281 |  |  | 0 | -19.77 | -13355.2281
| C25F200W4钢筋混凝土桥台台帽 | m3 | 4.3 | 657.79 | 2828.497 |  |  | 0 | -4.3 | -2828.497
| C25F200W4钢筋混凝土防撞护栏 | m3 | 5.42 | 657.79 | 3565.2218 |  |  | 0 | -5.42 | -3565.2218
| C25F200W4混凝土引桥 | m3 | 44.64 | 657.79 | 29363.7456 |  |  | 0 | -44.64 | -29363.7456
| 橡胶支座 | 个 | 20 | 785.76 | 15715.2 |  |  | 0 | -20 | -15715.2
| 混凝土路面拆除 | m3 | 44.64 | 76.54 | 3416.7456 |  |  | 0 | -44.64 | -3416.7456
| 弃渣运输（运至弃渣场） | m3 | 44.64 | 23.42 | 1045.4688 |  |  | 0 | -44.64 | -1045.4688
| φ75排水管 | m | 4 | 21.35 | 85.4 |  |  | 0 | -4 | -85.4
| 钢筋制安 | t | 1.77 | 5988 | 10598.76 |  |  | 0 | -1.77 | -10598.76
| 限载标示牌 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 | -1 | -200
(八) | 坝脚防护（新增） |  |  |  | 0 |  |  | 22580.4055 |  | 22580.4055
| 土方开挖（就近堆放） | m3 |  |  |  | 1189 | 4.66 | 5540.74 | 1189 | 5540.74
| 铅丝石笼护坡及护底 | m3 |  |  |  | 81.51 | 179.05 | 14594.3655 | 81.51 | 14594.3655
| 土工布铺设（350g/m2) | m2 |  |  |  | 271.7 | 9 | 2445.3 | 271.7 | 2445.3
(九) | 排水沟（新增） |  |  |  | 0 |  |  | 14707.0471 | 0 | 14707.0471
| C25F200W4混凝土排水沟 | m3 |  |  |  | 25.08 | 575.25 | 14427.27 | 25.08 | 14427.27
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 |  |  |  | 5.126 | 54.58 | 279.7771 | 5.126 | 279.7771
(十) | 防洪墙（新增） |  |  |  | 0 |  |  | 16567.6566 |  | 16567.6566
| 土方开挖（就近堆放） | m3 |  |  |  | 35.65 | 4.66 | 166.129 | 35.65 | 166.129
| 土方回填(蛙夯夯实） | m3 |  |  |  | 12.65 | 14.3 | 180.895 | 12.65 | 180.895
| M10浆砌石墙 | m3 |  |  |  | 62.52 | 247.81 | 15493.0812 | 62.52 | 15493.0812
| 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 |  |  |  | 13.33 | 54.58 | 727.5514 | 13.33 | 727.5514
| 第二部分 林草措施 |  |  |  | 9173.26 |  |  | 9173.26 | 0 | 0
一 | 溢洪道开挖面林草措施 |  |  |  | 1138.16 |  |  | 1138.16 | 0 | 0
(一) | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 0.4 | 2845.4 | 1138.16 | 0.4 | 2845.4 | 1138.16 | 0 | 0
| 撒播紫花苜蓿(栽植费) | hm2 | 0.4 | 595.39 | 238.16 | 0.4 | 595.39 | 238.16 | 0 | 0
| 紫花苜蓿草籽 | kg | 20 | 45 | 900 | 20 | 45 | 900 | 0 | 0
二 | 弃土场林草措施 |  |  |  | 8035.1 |  |  | 8035.1 | 0 | 0
(一) | 柠条栽植 | 株 | 3000 | 1.15 | 3450 | 3000 | 1.15 | 3450 | 0 | 0
| 柠条栽植(栽植费) | 株 | 3000 | 0.64 | 1920 | 3000 | 0.64 | 1920 | 0 | 0
| 柠条苗 | 株 | 3060 | 0.5 | 1530 | 3060 | 0.5 | 1530 | 0 | 0
(二) | 沙棘栽植 | 株 | 3000 | 1.15 | 3450 | 3000 | 1.15 | 3450 | 0 | 0
| 沙棘栽植(栽植费) | 株 | 3000 | 0.64 | 1920 | 3000 | 0.64 | 1920 | 0 | 0
| 沙棘苗 | 株 | 3060 | 0.5 | 1530 | 3060 | 0.5 | 1530 | 0 | 0
(三) | 撒播柠条 | hm2 | 0.6 | 1891.83 | 1135.1 | 0.6 | 1891.83 | 1135.1 | 0 | 0
| 撒播柠条(栽植费) | hm2 | 0.6 | 541.83 | 325.1 | 0.6 | 541.83 | 325.1 | 0 | 0
| 柠条草籽 | kg | 18 | 45 | 810 | 18 | 45 | 810 | 0 | 0
| 第三部分 封育治理措施 |  |  |  | 32240 |  |  | 32240 | 0 | 0
| 双边丝护栏网（含基础） | m | 504 | 60 | 30240 | 504 | 60 | 30240 | 0 | 0
| 不锈钢标志牌（700*500*3mm，刻字） | 块 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 0
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 169732.8 |  |  | 169732.8 | 0 | 0
一 | 建设管理费 |  |  |  | 23786.24 |  |  | 23786.24 | 0 | 0
二 | 工程建设监理费 |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 0 | 0
三 | 勘测设计费 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0
四 | 水土流失监测费 |  |  |  | 5946.56 |  |  | 5946.56 | 0 | 0
| 一至四部分投资合计 |  |  |  | 1160826.26 |  |  | 1166110.727 | 0 | 5285.467
| 基本预备费 |  |  |  | 34824.79 |  |  | 34824.79 | 0 | 0
Ⅰ | 静态投资 |  |  |  | 1195651.05 |  |  | 1200935.517 |  | 5285.467
Ⅱ | 工程建设征地补偿费 |  |  |  | 98196 |  |  | 33682 | 0 | -64514
Ⅲ | 工程静态总投资 |  |  |  | 1293847.05 |  |  | 1234617.517 |  | -59228.533